# 二手交易小程序 · P0 研发任务拆解与排期

依据：《需求池与优先级清单 V1.0》P0 共 26 项

技术栈：Java 17 + Spring Boot 3（单体，按领域分包；IM 用 Spring WebSocket/Java）；搜索 Elasticsearch（单节点）；异步 RocketMQ（单节点）；小程序原生 + Taro

版本：V1.2 · 单体化重排（含逐任务起止日期） ｜ 状态：待技术负责人确认 ｜ 2026-09-17（启动日假设 2026-09-21，周一）

架构基准：《系统架构说明书 V2.0（单体化修订）》

────────────────────────────────────────

## 一、拆解原则

一个任务 = 一个可交付、可验收、可独立联调的单元，粒度控制在 2-5 人日。

每项任务标注 依赖项 与 联调方，避免"都等对方"的死锁。

优先打通 支付前主链路（浏览 → 咨询 → 下单 → 支付），履约与售后紧随。

埋点与风控不后置——上线后补埋点等于数据永久缺失。

## 二、人力假设（需与实际资源核对）

| 角色 | 人数 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 3 | 全程 |
| 前端（小程序） | 2 | Wave 1 起 |
| 算法（搜索推荐） | 1 | Wave 1 起，兼职 |
| 测试 | 1 | Wave 2 起 |
| 运维 | 0.5 | 环境搭建期 |

⚠️ 以下工期均基于上述假设估算，实际排期必须由技术负责人评估后回填。若后端仅 2 人，总工期需上浮约 35%。国庆假期（10/01-10/07）按 60% 产能折算，跨假期的任务（B2/B3/B5）已相应顺延。

V1.2 变更：架构由"12 微服务"改为"V1.0 单体 Spring Boot 3"，本版不引入网关/BFF、Nacos、ShardingSphere 分库分表、K8s、独立 Go IM 服务，保留 Elasticsearch 与单节点 RocketMQ。单体化使基础设施搭建与跨服务联调大幅简化，故整体排期较 V1.1 前移约 1 周，且基础设施风险下降。

## 三、任务清单（26 项，含起止日期）

日期说明：工作日为周一至周五，遇假期顺延；跨国庆假期的任务已按 60% 产能折算排布。

### A. 账户与履约基础（2 项）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 鉴权体系 + 单体工程脚手架 | U1 | 单体 Spring Boot 工程（按领域分包 common/user/item/...）、统一响应/异常/鉴权拦截器(JWT)、微信登录、Token 刷新、静默重登、Nginx 接入 | 无（最先） | 4 | 09-21 | 09-23 | 后端 |
| A2 | 用户服务与地址 | U2、U5 | 用户 CRUD、手机号绑定（60s 限频、加密存储）、地址 CRUD、地址快照 | A1 | 3 | 09-28 | 09-30 | 后端 |

### B. 商品域（5 项）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 类目与属性模板 | I2 | 类目树、属性模板、后台配置、缓存 | 无 | 2 | 09-24 | 09-25 | 后端 |
| B2 | 发布与草稿 | I1 | 图片/视频上传（OSS）、发布接口、草稿箱（30 天）、续编辑 | A1、B1 | 4 | 09-28 | 10-09 | 后端+前端 |
| B3 | 内容安全审核 | I4 | 机审对接、人审队列、举报入口、审核记录留存 | B2 | 4 | 10-13 | 10-16 | 后端 |
| B4 | 商品状态机与库存 | I5 | 7 态流转、状态日志、Redis SETNX + 乐观锁防超卖（单体单实例 DB 事务内即可） | B2 | 3 | 10-12 | 10-14 | 后端 |
| B5 | 详情、缓存与索引 | I7 | 详情聚合接口、多级缓存、RocketMQ 异步构建 ES 索引、全量重建工具 | B4 | 4 | 10-13 | 10-16 | 后端 |

### C. 发现与搜索（3 项）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 搜索服务 | S2 | ES（单节点）检索、筛选排序、联想、无结果兜底（单体直连 ES，无 Search 服务） | B5 | 4 | 10-19 | 10-23 | 后端 |
| C2 | 首页推荐流 | S1 | 规则兜底版（同城 + 热度）→ 个性化版；冷启动策略；负反馈 | B5、F2 | 5 | 10-19 | 10-23 | 算法+前端 |
| C3 | 分类频道 | S3 | 一二级类目、标签、运营位配置 | B1 | 2 | 09-28 | 09-29 | 前端 |

### D. 交易域（8 项，核心关键路径）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 订单创建与库存锁 | T1 | 下单接口（幂等键）、锁库存、商品快照、地址快照、风控校验 | A2、B4 | 4 | 10-19 | 10-22 | 后端 |
| D2 | 微信支付与回调 | T2 | 预支付、回调幂等（pay_no 唯一索引）、本地消息表(outbox) + RocketMQ 事务消息 | D1、Q2 | 4 | 11-02 | 11-05 | 后端 |
| D3 | 议价卡片 | T3 | 议价消息、24h 有效期、接受后同步订单金额、去下单直达 | D1、E1 | 3 | 11-06 | 11-10 | 后端 |
| D4 | 订单状态机与中心 | T4 | 6 态流转、买卖双视角列表、操作权限校验、客服入口 | D1 | 3 | 11-02 | 11-04 | 后端 |
| D5 | 发货与物流 | T5 | 电子面单、轨迹订阅与查询、多物流商冗余 | D4 | 3 | 11-05 | 11-09 | 后端 |
| D6 | 超时任务 | T1/T4 | 30min 关单、72h 提醒、5 天自动退款、10 天自动确认（RocketMQ 延时消息 + XXL-Job 补偿扫描） | D4 | 3 | 11-16 | 11-18 | 后端 |
| D7 | 确认收货与结算 | T6 | 确认收货、T+1 结算、卖家余额、风控冻结 | D5 | 3 | 11-16 | 11-18 | 后端 |
| D8 | 售后退款 | T7 | 仅退款/退货退款、48h 自动同意、举证上传、平台介入 | D7 | 4 | 11-19 | 11-24 | 后端 |

### E. IM 沟通（4 项）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 长连接与消息收发 | M1 | 单体 Spring WebSocket 服务、seq 递增、断线补拉、消息存储按 conv 分区（单库） | A1 | 5 | 10-19 | 10-23 | 后端 |
| E2 | 会话列表与未读 | M2 | 会话聚合、未读角标、多端已读同步 | E1 | 2 | 10-26 | 10-27 | 后端 |
| E3 | 商品卡与议价卡 | M1、T3 | 进入会话自动发商品卡、结构化议价卡渲染 | E1、B5 | 2 | 11-02 | 11-03 | 后端 |
| E4 | 推送与风控拦截 | M3、M4 | 订阅消息兜底、站外联系方式/涉诈词折叠 | E1、F3 | 3 | 11-11 | 11-13 | 后端 |

### F. 风控与基建（4 项）

| ID | 任务 | 对应需求 | 交付内容 | 依赖 | 人日 | 开始 | 结束 | 主负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 运营后台框架 | A1（后台） | 权限、审计日志、类目/审核/订单/用户管理模块 | A1 | 4 | 10-12 | 10-15 | 后端 |
| F2 | 埋点体系 | A3 | 12 个核心事件、小程序 SDK、上报与落库、algo_trace_id | 无（最早启动） | 3 | 09-21 | 09-23 | 前端/全栈 |
| F3 | 风控引擎 | A4 | 设备指纹、规则引擎、刷单/欺诈识别、处置执行与申诉 | A1 | 4 | 10-26 | 10-29 | 后端 |
| F4 | 对账与提现 | A5 | 每日对账、差异告警、提现申请与到账、资金冻结 | D7 | 4 | 11-19 | 11-24 | 后端 |

## 四、排期与关键路径

### 4.0 任务日期视图（26 项总览）

| ID | 任务 | 波次 | 开始 | 结束 | 人日 | 主负责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 鉴权体系 + 脚手架 | W0 | 09-21 | 09-23 | 4 | 后端 | 无 |
| F2 | 埋点体系 | W0 | 09-21 | 09-23 | 3 | 前端/全栈 | 无 |
| B1 | 类目与属性 | W0 | 09-24 | 09-25 | 2 | 后端 | 无 |
| A2 | 用户服务与地址 | W1 | 09-28 | 09-30 | 3 | 后端 | A1 |
| B2 | 发布与草稿 | W1 | 09-28 | 10-09 | 4 | 后端+前端 | A1、B1 |
| C3 | 分类频道 | W1 | 09-28 | 09-29 | 2 | 前端 | B1 |
| F1 | 运营后台框架 | W1 | 10-12 | 10-15 | 4 | 后端 | A1 |
| B4 | 商品状态机与库存 | W1 | 10-12 | 10-14 | 3 | 后端 | B2 |
| B3 | 内容安全审核 | W1 | 10-13 | 10-16 | 4 | 后端 | B2 |
| B5 | 详情、缓存与索引 | W1 | 10-13 | 10-16 | 4 | 后端 | B4 |
| C1 | 搜索服务 | W2 | 10-19 | 10-23 | 4 | 后端 | B5 |
| D1 | 订单创建与库存锁 | W2 | 10-19 | 10-22 | 4 | 后端 | A2、B4 |
| C2 | 首页推荐流 | W2 | 10-19 | 10-23 | 5 | 算法+前端 | B5、F2 |
| E1 | 长连接与消息收发 | W2 | 10-19 | 10-23 | 5 | 后端 | A1 |
| E2 | 会话列表与未读 | W2 | 10-26 | 10-27 | 2 | 后端 | E1 |
| F3 | 风控引擎 | W2 | 10-26 | 10-29 | 4 | 后端 | A1 |
| D2 | 微信支付与回调 | W3 | 11-02 | 11-05 | 4 | 后端 | D1、Q2 |
| D4 | 订单状态机与中心 | W3 | 11-02 | 11-04 | 3 | 后端 | D1 |
| D5 | 发货与物流 | W3 | 11-05 | 11-09 | 3 | 后端 | D4 |
| E3 | 商品卡与议价卡 | W3 | 11-02 | 11-03 | 2 | 后端 | E1、B5 |
| D3 | 议价卡片 | W3 | 11-06 | 11-10 | 3 | 后端 | D1、E1 |
| E4 | 推送与风控拦截 | W3 | 11-11 | 11-13 | 3 | 后端 | E1、F3 |
| D6 | 超时任务 | W4 | 11-16 | 11-18 | 3 | 后端 | D4 |
| D7 | 确认收货与结算 | W4 | 11-16 | 11-18 | 3 | 后端 | D5 |
| D8 | 售后退款 | W4 | 11-19 | 11-24 | 4 | 后端 | D7 |
| F4 | 对账与提现 | W4 | 11-19 | 11-24 | 4 | 后端 | D7 |

说明：B2/B3/B5 跨国庆假期，已按 60% 产能顺延；W5（联调/压测/回归/提审）整体压缩为约 1.5 周；发布 12-10~12-16 灰度。V1.2 较 V1.1 提前约 1 周：单体化剔除了网关/MQ 运维/K8s bootstrap 与跨服务联调，功能开发工作量不变，故 M1/M3 维持（M3 实际即 11-13），GA 由 12-20 提前至 12-16。

### 4.1 可执行排期（启动日 2026-09-21，周一）

假设：9 月 21 日启动，国庆假期（10/01-10/07）产能按 60% 计并已含缓冲。启动日变更则整体顺延。本版为单体架构重排。

| 阶段 | 日期 | 自然周 | 任务 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 0 | 09-21 ~ 09-25 | W1 | A1、F2、B1 | 地基：单体工程脚手架、鉴权打通、埋点就绪、类目可配置 |
| Wave 1 | 09-28 ~ 10-16 | W2-W4 | A2、B2、B3、B4、B5、C1、C3、F1 | 供给可用：能发布、能审核、能搜索 |
| Wave 2 | 10-19 ~ 10-30 | W5-W6 | D1、C2、E1、E2、F3、C1 | 交易与沟通：能下单、能聊天、能推荐 |
| Wave 3 | 11-02 ~ 11-13 | W7-W8 | D2、D3、D4、D5、E3、E4 | 支付闭环：能付钱、能发货、能收到通知 |
| Wave 4 | 11-16 ~ 11-27 | W9-W10 | D6、D7、D8、F4 | 履约与售后：自动流转、结算、退款 |
| Wave 5 | 11-30 ~ 12-09 | W11-W12 | 全链路联调、压测、回归、提审 | 上线准备 |
| 发布 | 12-10 ~ 12-16 | W13 | 灰度 5% → 50% → 100% | 全量上线 |

M1 节点说明：M1「供给可用」验收标准中"新用户 5 分钟内发布商品并被搜到"依赖 C1 搜索服务完成（约 10-23）。因此 M1 的"可被搜索"就绪节点为 10-23；Wave 2 主干（D1 等，依赖 A2/B4 于 10-14 前完成）仍按 10-19 如期启动，不受影响。

### 4.1.1 里程碑与验收节点

| 里程碑 | 日期 | 验收标准 | 未达标处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 地基就绪 | 09-25 | 微信登录可通、埋点可查、类目可配置、单体工程可跑 | 不得进入 Wave 1，集中攻坚 |
| M1 供给可用 | 10-16（搜索就绪顺延 10-23） | 新用户 5 分钟内发布一件商品；搜索可见顺延至 10-23 | 延期则压缩 C2 个性化 |
| M2 交易沟通 | 10-30 | 可下单、可聊天、议价可同步金额 | 延期则 IM 降级为轮询 |
| M3 支付闭环 | 11-13 | 可支付、可发货、状态流转正确 | 阻断性里程碑，延期则整体顺延 |
| M4 全链路 | 11-27 | 完整跑通发货→收货→结算→售后 | 延期则售后简化为仅退款 |
| M5 提审 | 12-09 | 回归通过、压测达标、资质齐备 | 预留 1 周审核缓冲 |
| M6 全量 | 12-16 | 灰度无 P0 故障 3 天 | 回滚预案待命 |

### 4.2 关键路径（最长依赖链，决定最早上线时间）

A1 鉴权/脚手架 → B1 类目 → B2 发布 → B4 状态机 → B5 详情/索引
        → D1 下单 → D2 支付 → D6 超时任务 → D7 结算 → D8 售后 → 提审

任何一环延期都会顺延整体上线。 关键路径上的任务必须优先保障人力，非关键路径（C2 推荐个性化、F1 后台完善）可降级或后置。

### 4.3 并行建议

后端 3 人分工：① 商品域（B 组）② 交易域（D 组，关键路径，配最强人力）③ IM + 基建（E/F 组，IM 在单体内用 Spring WebSocket，无需独立 Go 服务）

前端 2 人：① 发布 + 浏览链路 ② 交易 + IM 链路

算法 1 人：C1 搜索（W2）→ C2 推荐（W2-W3），推荐先上规则兜底版，个性化可延后

## 五、联调节点（必须提前约）

| 节点 | 时间 | 参与方 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | W2 末 | 前后端 | 发布链路：选图 → 上传 → 类目属性 → 提交审核 |
| N2 | W4 末 | 前后端 | 浏览链路：首页流 → 详情 → 搜索结果 |
| N3 | W5 末 | 前后端 + 算法 | IM 会话与议价卡片 |
| N4 | W7 末 | 前后端 + 支付 | 下单 → 支付 → 待发货（重点验证幂等） |
| N5 | W9 末 | 前后端 + 测试 | 完整履约：发货 → 收货 → 结算 → 售后 |

## 六、阻塞项与降级预案

| 阻塞项 | 影响任务 | 降级预案 |
| --- | --- | --- |
| Q2 资金托管方案（已确认微信分账先行） | D2、D7、F4 | 09-21 前已拍板：默认微信分账；`FundEscrowService` 抽象层隔离渠道，方案确定后仅换适配器（预留 3 天改造），阻塞解除 |
| Q1 支付资质未获批 | D2 无法联调 | 先用 Mock 支付跑通链路，资质到位后替换（不影响其他任务） |
| 推荐算法人力不足 | C2 | 首版只上规则兜底（同城 + 热度 + 时间），个性化延后 |
| 实人认证未接入 | 信用相关 | ✅ 已确认：V1.0 采用微信基础实名 + 简版信用分（A 方案），强人脸核身后置 V1.1，不影响 P0 闭环 |
| 物流商接口未谈妥 | D5 | ✅ 已确认：微信物流助手为主 + 手动填单兜底（A 方案），不再阻塞 D5 |
| 单体化基础设施风险下降 | F1/F2/F3/E1 等 | 无需网关/MQ 运维/K8s bootstrap 与跨服务联调，联调节点（N1-N5）更轻，W5 缓冲可压缩 |

## 七、P0 验收门槛（Definition of Done）

每项任务完成必须同时满足：

接口通过契约测试，错误码符合《系统架构说明书 V2.0》第 8.1 节规范

状态流转与状态机定义一致，且有日志可追溯

埋点已上报且可在看板查询

异常分支（超时、幂等、并发）有用例覆盖

接口文档更新至 API 管理平台

整体 P0 完成门槛：新用户可在 10 分钟内完成「注册 → 发布 → 被搜到 → 被咨询 → 议价 → 下单 → 支付 → 发货 → 收货 → 结算」全链路。

## 八、待确认（2026-09-17 更新）

| # | 问题 | 责任方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际人力配置（后端/前端/算法/测试人数） | 技术负责人 | ⏳ 待产品确认 |
| 2 | Q2 资金托管方案（阻塞 D2 设计） | 技术 + 法务 | ✅ 已确认：微信分账先行，09-21 前补合规结论 |
| 3 | Q1 支付资质进度（影响 D2 联调窗口） | 业务 | ✅ 已确认：业务/法务按节点推进，09-30 提交 |
| 4 | 物流服务商选型 | 技术 + 业务 | ✅ 已确认：微信物流助手为主 + 手动填单兜底（A 方案） |
| 5 | 压测目标（T-3）：单体首版按 ~2000–3000 QPS 压测，留 3 倍冗余 | 技术负责人 | ✅ 已确认 |
| 6 | V1.0 单体容量目标是否采纳（~1 万 DAU / 峰值 2–3k QPS / IM 5–10 万连接） | 技术 + 产品 | ✅ 已确认 |